СОВЕТ

ЯГОДНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Четвертый созыв

Асиновский район Томская область

с. Ягодное

**РЕШЕНИЕ**

от 19.09.2018 № 57

**Об утверждении отчета о выполнении программных мероприятий по реализации**

**Программы социально-экономического развития Ягодного сельского**

**поселения на 2017-2019 гг. за 2017 год**

Руководствуясь Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 части 1 статьи 21 Устава муниципального образования «Ягодное сельское поселение»,

**СОВЕТ ЯГОДНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Р Е Ш И Л:**

1. Утвердить отчет о выполнении программных мероприятий по реализации Программы социально-экономического развития Ягодного сельского поселения на 2017-2019 гг. за 2017 год согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному в «Информационном бюллетене» и размещению на официальном сайте муниципального образования «Ягодное сельское поселение» www.yaselp.asino.ru.

Глава Ягодного сельского поселения Г. И. Баранов

Приложение

к решению Совета

Ягодного сельского поселения

от 19.09.2018 № 57

**Отчет о выполнении плана программных мероприятий по реализации Программы**

**социально-экономического развития Ягодного сельского поселения на 2017-2019 гг. за 2017 год (далее Отчет)**

Программа социально-экономического развития Ягодного сельского поселения на 2017-2019 гг.» (далее – Программа СЭР) утверждена решением Совета Ягодное сельское поселение от 26.062017  № 176.

Цели Программы – создание благоприятных и комфортных условий проживания

Ягодного сельского поселения на основе обеспечения устойчивого социально-экономического роста, повышения качества работы администрации сельского поселения.

Программа СЭР предусматривает решение следующих задач:

- улучшение качества жизни и благополучия сельского населения,

- создание условий для развития эффективной многоотраслевой экономики,

- укрепление и развитие социальной инфраструктуры,

- создание условий для финансовой самостоятельности за счет увеличения собственных доходов бюджета и повышения собираемости налогов,

- эффективное управление муниципальной собственностью,

- бесперебойное жилищно-коммунальное обеспечение населения,

- сохранение и умножение экологических ценностей,

- обеспечить вовлечение средств населения для реализации инвестиционных возможностей поселения,

- создать благоприятные условия для формирования и развития малого бизнеса в поселении,

- обеспечить доступ к финансированию и дальнейшее развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства,

- содействовать повышению уровня квалификации кадров для малого предпринимательства,

- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения,

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.

**Оценка реализации мероприятий программ**

В ходе выполнения программы за 2017 год было освоено из муниципального бюджета 12 770,40 тыс. рублей. В 2017 году в рамках действующей Программы выполнены следующие мероприятия:

**Сфера - Развитие ЛПХ**

В 2017 году предоставлены субсидии на водопотребление, выделены земельные участки на развитие личного подсобного хозяйства, оказана помощь в оформлении документов на аренду земельных участков, оказывалась поддержка по доставке населения с продукцией со своих подворий на ярмарки выходного дня в г. Томск и на районные ярмарки.

**Личные подсобные хозяйства**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | ед. изм. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. |
| 1. | Количество подворий | ед. | 527 | 533 | 603 | 603 |
| 2 | Поголовье КРС | голов | 665 | 624 | 722 | 722 |
| 3 | В том числе коров | голов | 200 | 238 | 215 | 215 |
| 4 | Поголовье свиней | голов | 339 | 590 | 689 | 689 |
| 5 | Поголовье овец и коз | голов | 194 | 235 | 191 | 191 |
| 6 | Лошади | голов | 17 | 10 | 10 | 10 |
| 7 | Кролики | голов | 215 | 108 | 109 | 109 |
| 8 | Пчелосемьи | голов | 196 | 208 | 205 | 205 |
| 9 | Птица | голов | 1124 | 980 | 2100 | 2100 |

**Сфера – Общехозяйственной инфраструктуры и ЖКХ**

В 2017 году приобретены глубинные насосы. Проведен капитальный ремонт водонапорных башен в д. Латат и д. Мало-Жирово.

**Сфера – Благоустройство**

В 2017 году были проведены субботники по уборке территории, прилегающей к административным зданиям и частным усадьбам. Приобретены уличные светильники и лампы, мусорные контейнеры.

Выполнены работы по ремонту автомобильной дороги с. Ягодное по ул. Школьная. Регулярно проводилось содержание автомобильных дорог.

Проведены работы по озеленению территории, прилегающей к административному зданию, выполнен ремонт ограждения кладбища с. Ягодного.

Проводились работы по ликвидации несанкционированных свалок.

**Сфера – Социального развития**

**Образование.**

Учащиеся школ принимают активное участие в предметных олимпиадах, научно-проектных конференциях, конкурсах, спортивных соревнованиях. При школе Ягодного сельского поселения работают кружки и спортивные секции.

**Культура.**

На проведение культурно-массовых мероприятий в 2017 году было выделено 97,2 тыс. рублей. Организованы и проведены концертные программы: новогодняя программа, 8 Марта, 23 февраля, Масленица, День села, День матери, День старшего поколения.

**Труд и занятость населения.**

Оказывается содействие в трудоустройстве населения на предприятия на имеющие вакантные места. Постоянно в течение всего периода проводятся работы по поддержке ЛПХ. Оказывается помощь в организации выезда населения на ярмарки выходного дня.

**Соцзащита населения.**

В сельском поселении работает специалист ОГБУ « Центра социальной поддержки населения Асиновского района». Постоянно оказывается содействие в сфере опеки и попечительства. Оказывается всесторонняя помощь в организации поддержки семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

**Основные индикаторы реализации Программы СЭР**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Основные индикаторы реализации Программы СЭР и их значение:** | **Планируемое значение** | **Фактическое значение** | **Причины отклонений** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Ремонт и содержание дорог и дорожных сооружений | Ремонт и содержание дорожной одежды с твердым гравийно-песочным покрытием, содержание автобусных остановок | На ремонт и содержание дорог израсходовано 2 705,06 тыс. руб. |  |
| 2 | Содержание систем теплоснабжения | Замена котла в котельной. Замена насосов |  |  |
| 3 | Реконструкция и строительство водопроводных сетей | Строительство объектов водоснабжения в с. Ягодное по ул. Советская. Замена башни в д. Мало-Жирово, д. Латат. Строительство водоочистной станции. Ремонт водопроводов | На проведение капитального ремонта водонапорных башен израсходовано 2 292,38 тыс. рублей.  Приобретение глубинных насосов на  34 30 тыс. руб. |  |
| 4 | Обеспечение ликвидаций последствий чрезвычайных ситуаций | Опашка населенных пунктов. Ликвидация последствий ЧС | Опашка противопожарных минерализованных полос 100,00 тыс. рублей.  Содержание пожарного автомобиля на сумму 78,1 тыс. руб. |  |
| 5 | Организация освещения улиц поселения | Строительство новых линий освещения в д. Мало-Жирово, в с. Ягодное | Электроэнергия на уличное освещение 283,45 тыс. рублей;  - техническое обслуживание уличного освещения на сумму 46,55 тыс. рублей;  - приобретение ламп и светильников на сумму 99,28 тыс. рублей. |  |
| 6 | Содержание муниципального имущества | Ремонт здания администрации, муниципального жилья, оформление земельных участков, паспортизация объектов | Ремонт и содержание муниципального имущества на сумму 310,48;  Оценка муниципального имущества 6,10 тыс. руб. |  |
| 7 | Организация и содержание свалок ТБО и санитарная очистка | Обустройство свалок ТКО. Ликвидация несанкционированных свалок. Изготовление контейнеров. Устройство контейнерных площадок | Чистка и буртовка мусора на площадках временного размещения ТКО 63,60 тыс. руб., на ликвидацию несанкционированных свалок 54,00 тыс. рублей. |  |
| 8 | Содержание кладбищ и мест захоронений | Замена и ремонт изгороди существующих кладбищ, содержание подъездных путей. Расширение территории кладбища в с. Ягодное. | На ремонт ограждения кладбищ приобретено пиломатериала на сумму 45,67 тыс. рублей. |  |
| 9 | Поддержка ЛПХ | Содержание общественных пастбищ | Проведено двукратное боронование пастбища на сумму 89,40 тыс. рублей |  |
| 10 | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и приведение ее в соответствие с современными потребностями населения | Проведение культурно-массовых мероприятий, чествование передовиков производства и старшего поколения | Проведены культурно-массовые мероприятия на сумму 67,0 тыс. руб.  Приобретено подарков для чествования старшего поколения на сумму 40,80 тыс. рублей. |  |
| 11 | Развитие физкультуры и спорта | Приобретение спортивного инвентаря, организация и участие в спортивных мероприятиях, поощрение участников спортивных мероприятий. | Приобретены лыжи и ботинки лыжные на сумму 10,40 тыс. рублей, проведены спортивно-массовые мероприятия на сумму 11,00 тыс. рублей. |  |