СОВЕТ  ЯГОДНОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

Третий созыв

Асиновский район  Томская область

РЕШЕНИЕ

11.05.2016                                                                                                                    № 142

Отчет о выполнении плана программных мероприятий по реализации Программы

социально-экономического развития муниципального образования

«Ягодное сельское поселение» на 2014-2016 гг. за 2015 год

Рассмотрев представленный администрацией Ягодного сельского поселения отчет об итогах реализации по программе  социально-экономического  развития муниципального образования «Ягодное сельское поселение» за 2015 год,

Совет Ягодного сельского поселения  Р Е Ш И Л:

1. Утвердить Отчет о выполнении плана программных мероприятий по реализации Программы социально-экономического развития муниципального образования

«Ягодное сельское поселение» на 2014-2016 гг. за 2015 год, согласно Приложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Ягодного сельского поселения (www.yaselp.asino.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и Информационном бюллетене.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ягодного сельского поселения                                                  Г. И. Баранов

Председатель Совета

Ягодного сельского поселения                                                             В. В. Носков

Приложение

к решению Совета

Ягодного сельского поселения

от 11.05.2016  № 142

Отчет о выполнении плана программных мероприятий по реализации Программы

социально-экономического развития муниципального образования

«Ягодное сельское поселение» на 2014-2016 гг. за 2015 год (далее Отчет)

Программа социально-экономического развития муниципального образования «Ягодное сельское поселение» на 2014-2016 гг.» (далее – Программа СЭР) утверждена решением Совета Ягодное сельское поселение от 26 декабря 2013 года  № 52.

Программа СЭР на период 2014-2016 годов является инструментом реализации Стратегии развития «Ягодного сельского поселения» до 2016 года.

Цели Программы – повышение уровня благосостояния и качества жизни населения Ягодного сельского поселения.

Программа СЭР предусматривает решение следующих задач:

•	Улучшение качества жизни и благополучия сельского населения;

•	Создание условий для развития эффективной многоотраслевой экономики;

•	Укрепление и развитие социальной инфраструктуры;

•	Создание условий для финансовой самостоятельности за счет увеличения собственных доходов бюджета и повышения собираемости налогов;

•	Эффективное управление муниципальной собственностью;

•	Бесперебойное жилищно-коммунальное обеспечение населения;

•	Сохранение и умножение экологических ценностей.

•	Способствовать созданию элементов инвестиционной инфраструктуры (дополнительные офисы банков, кредитных кооперативов, страховых компаний, центров поддержки предпринимательства   и др.).

•	Обеспечить вовлечение средств населения для реализации инвестиционных возможностей поселения.

•	Создать благоприятные условия для формирования и развития  малого бизнеса в поселении.

•	Обеспечить доступ к финансированию и дальнейшее развитие  инфраструктуры поддержки предпринимательства.

•	Содействовать повышению  уровня квалификации кадров для малого предпринимательства.

Оценка реализации мероприятий программ

В ходе выполнения программы за 2015 год  было освоено из муниципального бюджета 8 177,5 тыс. рублей или 116,2 % к годовому объему финансирования, предусмотренному программой.

В 2015 году в рамках действующей Программы выполнены следующие мероприятия:

Сфера - Развитие ЛПХ

В 2015 году предоставлены субсидии на водопотребление, выделены земельные участки под сельско-хозяйственное производство 369000 кв. м, на развитие личного подсобного хозяйства 1200 кв. м, под животноводство 1995796 кв. м., оказана помощь в оформлении документов на аренду земельных участков, оказывалась поддержка по доставке населения с продукцией со своих подворий на ярмарки выходного дня в г. Томск и на районные ярмарки.

Личные подсобные хозяйства

| № п/п | Показатель | ед. изм. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество подворий | ед. | 529 | 527 | 533 |
| 2 | Поголовье КРС | голов | 421 | 665 | 624 |
| 3 | В том числе коров | голов | 169 | 200 | 238 |
| 4 | Поголовье свиней | голов | 246 | 339 | 590 |
| 5 | Поголовье овец и коз | голов | 115 | 194 | 235 |
| 6 | Лошади | голов | 19 | 17 | 10 |
| 7 | Кролики | голов | 71 | 215 | 108 |
| 8 | Пчелосемьи | голов | 147 | 196 | 208 |
| 9 | Птица | голов | 1123 | 1124 | 980 |

Сфера – Общехозяйственной инфраструктуры и ЖКХ

В 2015 году  приобретены глубинные насосы. Произведено спиливание аварийных деревьев.

Сфера – Благоустройство

В 2015 году были проведены субботники по уборке территории, прилегающей к административным зданиям и частным усадьбам.  Произведен монтаж уличного освещения в с. Ягодное, ул. Советская, приобретены уличные светильники и лампы.

Выполнены работы по ремонту дороги до свалки в д. Больше-Жирово 73 м, произведено окювечивание дороги в с. Цветковка, регулярно проводилось содержание автомобильных дорог.

Проведены работы по озеленению территории, прилегающей к административному зданию, выполнен  частичный ремонт ограждения кладбища с. Ягодного.

Проводились работы по вывозу мусора, выполнено устройство траншеи для размещения ТБО.

Сфера – Социального развития

Образование.

Учащиеся школ принимают активное участие в предметных олимпиадах, научно-проектных конференциях, конкурсах, спортивных  соревнованиях. При школе Ягодного сельского поселения работают кружки и спортивные секции.

Культура.

На проведение культурно-массовых мероприятий в 2015 году было выделено 106,0 тыс. рублей. Организованы и проведены концертные программы:

Новогодняя сказка «Морозко» - дискотека;

«Муха-Цокотуха» - мини-спектакль;

концертная программа, посвященная 8 марта;

Проводы Зимы;

праздничный концерт, посвященный 70-летию Победы;

празднование Дня села;

«Ура, в школу пора!».

Труд и занятость населения.

Оказывается содействие в трудоустройстве населения на предприятия на имеющие вакантные места. Постоянно в течении всего периода проводятся работы по поддержке ЛПХ.

Уровень жизни.

В 2015 году завершилось строительство 2 домов. Выделяется древесина для строительства и ремонта домов и хозяйственных построек.

Основные индикаторы реализации Программы СЭР

| № | Основные индикаторы реализации Программы СЭР и их значение: | Планируемое значение | Фактическое значение | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ремонт и содержание дорог и дорожных сооружений | Ремонт и содержание дорожной одежды с твердым гравийно-песочным покрытием, содержание автобусных остановок | На ремонт и содержание дорог израсходовано 1205,6 тыс. руб. |  |
| 2 | Содержание систем теплоснабжения | Ремонт здания котельной, установка теплосчетчиков потребителям |  | Запланировано на 2016 год |
| 3 | Реконструкция и строительство водопроводных сетей | Строительство объектов водоснабжения в с.Ягодное по ул. Советская, д. Мало-Жирово. Строительство водоочистных сооружений. Ремонт водопроводов | Приобретение глубинных насосов на 68,1 тыс. руб. |  |
| 4 | Организация освещения улиц поселения | Освещение улиц поселения в с. Ягодное по ул. Дорожной и Юбилейной, д. Б-Жирово, увеличение светильников в д. М-Жирово | Электроэнергия на уличное освещение 293,6 тыс. рублей; - техническое обслуживание уличного освещения на сумму 48,4 тыс. рублей; - монтаж уличного освещения в с. Ягодное на сумму 98,7 тыс. рублей. |  |
| 5 | Содержание муниципального имущества | Ремонт здания администрации, муниципального жилья, оформление земельных участков, паспортизация объектов | Ремонт муниципального имущества на сумму 272,0; Оценка муниципального имущества 17,3 тыс. руб. |  |
| 6 | Организация и содержание свалок ТБО и санитарная очистка | Содержание и обустройство свалок ТБО, содержание зеленой зоны и насаждений. Ликвидация несанкционированных свалок | Устройство траншеи для размещения ТБО 100,0 тыс. руб.; Чистка и буртовка мусора на свалках 105,1 тыс. руб. |  |
| 7 | Содержание кладбищ и мест захоронений | Замена и ремонт изгороди существующих кладбищ, содержание подъездных путей. Расширение территории кладбища в с. Ягодное и д. М-Жирово | Ремонт ограждения кладбищ на сумму 43,8 тыс. руб. |  |
| 8 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Содержание пожарного бокса, автомобиля, гидрантов и водоемов | Содержание пожарного автомобиля на сумму 78,1 тыс. руб.; Провели опашку противопожарных минерализованных полос на сумму 80,0 тыс. руб.; Дозаполнение водой пожарных водоемов на сумму 25,6 тыс. руб. |  |
| 9 | Благоустройство сел поселения | Содержание и ремонт памятников, обустройство уличных и дворовых детских площадок, проведение конкурсов по благоустройству, содержание зон отдыха, озеленение населенных пунктов | Озеленение на сумму 5,0 тыс. руб. Установлено уличное видеонаблюдение на сумму 116,0 тыс. руб. |  |
| 10 | Поддержка ЛПХ | Организация и проведение ярмарок. Возмещение части стоимости приобретенных кормов, услуг в ЛПХ | Принимается активное участие в проведении ярмарок в г. Томске и г. Асино. ЛПХ субсидируется в части затрат в приобретении кормов (сена), по водопотреблению, на покупку сельскохозяйственной техники, на покупку КРС. |  |
| 11 | Строительство жилья | Строительство жилья для жителей села, выделение земельных участков. Приобретение и строительство жилья для детей сирот | Приобретено специализированное жилье для детей-сирот на сумму 646,7 тыс. руб. |  |
| 12 | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и приведение ее в соответствие с современными потребностями населения | Приобретение технических средств, оборудования и музыкальных инструментов. Проведение культурно-массовых мероприятий, чествование передовиков производства и старшего поколения | Проведены культурно-массовые мероприятия на сумму 106,0 тыс. руб.; Чествование ветеранов 24,0 тыс. руб. |  |
| 13 | Развитие физкультуры и спорта | Содержание стадиона, приобретение спортивного инвентаря, организация и участие в спортивных мероприятиях, поощрение участников спортивных мероприятий | Проведены спортивно-массовые мероприятия на сумму 30,0 тыс. руб.; Приобретен спортивный инвентарь на сумму 10,0 тыс. руб. |  |